## 2568
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/รายละอียดโครงการ | จำนวนงบประมาณ |  | ได้รับอนุมัติ | เบิกจ่ายแล้ว | ประหยัดได้ | หมายเหตุ
1 | โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตจากสามแยกร้านค้าชุมชนบ้านตาเมาะ หมู่ที่ 2 ไปถึงสี่แยกบ้านนางพลิก อาชญาเมือง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด | 334000 | บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 304800 | 29200
2 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตะตึงไถง ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด | 297000 | บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 269300 | 27700
3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 ไปถึงบ้านขนาด หมู่ที่ 6 ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,392 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ปากลิ้นราง ขนาด 0.40x 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด | 1186000 | บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 |  | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายจิต สำรวมจิต ไปทางหลวงชนบท หมู่ที่ 8 บ้านกาเกาะ ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด | 499000 | บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 454900 | 44100
5 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านนายนนท์ มะลิซ้อน ไปหนองกระโดนไปบ้านหลุมดิน ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 255 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด | 349000 | บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 341600 | 7400
6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเส้นสามแยกโรงเรียนบ้านขามระกาไปสามแยกวัดระกาคุณาราม หมู่ที่ 10 บ้านระกากวย ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด | 324000 | บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 295000 | 29000
7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ปากลิ้นราง ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด | 186000 | บาท | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 184200 | 1800
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางรัตน์ชฎา จารัตน์ ไปถึงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 12 ต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ปากลิ้นราง ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด | 386000 |  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 382200 | 3800
9 | โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายเรียง โสธร ไปบ้านนางแวง จิตรแม้น หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 100 ท่อน และบ่อพัก คสล. 0.40 เมตร จำนวน 8 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด | 174000 |  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 173000 | 1000
10 | โครงการวางท่อส่งน้ำจากห้วยลำมือชีเชื่อมลำห้วยกุดจุดนานายทรัพย์ เจนถูกใจ หมู่ที่ 7 วางท่อ HOPE PE 100 ชั้น PN 6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. (ยาว 300 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะกำหนด | 399000 |  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 |  | 0 | ยังไม่ดำเนินการ
รวม |  | 4134000 | บาท |  | 2405000 | 144000